## 进度计划
项目进度计划
立项时间 | 开发启动时间 | 第一版软件 | 第二版软件 | 续航测试 | 第三版软件
2018-04-14 | 2018-04-16 | 2018-04-22 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-04
周六、周日自愿加班

## 开发计划书
开发计划书
模块名称 | 任务项 | 工作量(天) | 总体工作量 | 优先级 | 负责人 | 开始时间 | 预计结束时间 | 实际结束时间 | 状态
整体框架搭建 | 项目规划及文档输出 | 1个工作日 | 1个工作日 | 高 | 开发工程师 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 完成
功能开发 | 第一版软件：应用层客制化 1.Setting模块省电相关UI 2.SystemUI模块省电相关UI 3.省电助手 4.省电模式 5.超级省电模式 6.夜间网络省电 7.自启动管理应用层 8.对齐唤醒应用层 | 5个工作日 | 15个工作日 | 高 | 开发工程师 | 2018-04-16 | 2018-04-20
| 第二版软件：Framework层客制化 1.自启动管理Framework 2.对齐唤醒Framework 3.阻断唤醒 4.动态查杀机制 5.Doze模式优化 6.CPU场景调频和帧率参数优化 7.场景背光控制 | 5个工作日 |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27
| 第三版软件：功耗分析 1.待机功耗分析 2.高耗电界面分析 | 5个工作日 |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-04
| 移植与调试，代码提交 | 周末上门调试 |  |  |  | 周末 | 周末
功能测试 | 第一轮优化前测试，提供2组数据 | 2个工作日 | 4天 | 高 | 测试工程师 | 2018-04-30 | 2018-05-04
| 第二轮优化前测试，提供2组数据 | 2个工作日
产品验收 | 细节问题反馈及修改 | 1个工作日 | 3天 | 中 | 项目经理
| 测试评审通过 | 1个工作日 |  | 高
| 项目总结 | 1个工作日 |  | 中

## 风险
主要风险
序号 | 风险描述 | 解决方案 | 风险指数 | 负责人 | 状态
1 | 测试用例场景 1.模拟用户场景准确度 2.操作手法一致 3.相似配置对比机器
2 | 系统移植与CTS |  |  |  | 目前CTS无问题
3 | 功耗异常分析